## 前导图（PDM）
活动模型及说明
[12 empty] | ES | DU | EF |  | ES:最早开始时间
[13 empty] | 活动 | FF |  | EF:最早完成时间
[12 empty] | LS | TF | LF |  | LS:最晚开始时间
[5 empty] | 图例 | [10 empty] | LF:最晚完成时间
DU:活动持续时间
[16 empty] | TF:活动总时差 | LS-ES 或 LF-EF
[16 empty] | FF:活动自由时差 | FFX=MIN{ESY,ESZ,...}-EFX | 所有后续活动中最小的最早开始时间减去本活动的最晚完成时间
总时差为0的活动为关键活动。关键活动所在的路径就是关键路径。
|  |  | 5 | 2 | 7 | 13 | 10 | 23 | 23 | 10 | 33
|  |  |  | B | 6 |  | D | 0 |  | F | 5
|  |  | 11 | 6 | 13 | 13 | 0 | 23 | 28 | 5 | 38
0 | 5 | 5 | [10 empty] | 38 | 10 | 48
| A | 0 | [11 empty] | H | 0
0 | 0 | 5 | [10 empty] | 38 | 0 | 48
|  |  | 5 | 8 | 13 |  |  |  | 23 | 15 | 38
|  |  |  | C | 0 |  |  |  |  | G | 0
|  |  | 5 | 0 | 13 |  |  |  | 23 | 0 | 38
[6 empty] | 13 | 5 | 18
[7 empty] | E | 5
[6 empty] | 18 | 5 | 23

## Sheet2
[15 empty] | ES | DU | EF
[16 empty] | 活动 | FF
|  |  | 5 | 2 | 7 | 13 | 10 | 23 | 23 | 10 | 33 |  |  |  | LS | TF | LF
|  |  |  | B | 6 |  | D | 0 |  | F | 0
|  |  | 11 | 6 | 13 | 13 | 0 | 23 | 23 | 0 | 33
0 | 5 | 5 | [9 empty] | 33 | 10 | 43
| A | 0 | [10 empty] | H | 0
0 | 0 | 5 | [9 empty] | 33 | 0 | 43
|  |  | 5 | 8 | 13 |  |  |  | 23 | 8 | 31
|  |  |  | C | 0 |  |  |  |  | G | 2
|  |  | 5 | 0 | 13 |  |  |  | 25 | 2 | 33
[6 empty] | 13 | 5 | 18
E
[6 empty] | 20 | 7 | 25