## Gantt Chart
产品开发流程WBS计划
开始时间
结束时间
阶段/任务 |  |  |  | 负责人/姓名 | 交付件 | 备注 | 输出地址 | 审批流程 | 持续时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 遇到的问题及需要的协助 | 项目进行中
项目已完成
项目已逾期
项目未启动
1 | 产品策划阶段
| 1.1 | 样品测试及数据整理 |  |  | 新产品市场分析报告
| 1.2 | 制作并确认产品规格书 |  |  | 产品规格书 | 产品总监/ID/结构等相关人员讨论确定产品规格书
2 | 设计开发阶段 |  |  |  | /
| 2.1 | 建立产品开发项目组 |  |  | 项目成员任命通知书
| 2.2 | 制定产品开发计划书 |  |  | 产品开发流程WBS计划
| 2.3 | ID外观设计及确认 |  |  | ID图纸、CMF方案
| 2.4 | 结构设计开发 |  |  | 结构设计图纸
| 2.5 | 结构设计评审 |  |  | 结构设计评审报告 |  |  | DQE拟制--研发经理批准
| 2.6 | 制作手板样 |  |  | /
| 2.7 | 手板样评审 |  |  | 手板评审报告、
3 | 试产验证阶段 |  |  |  | /
| 3.0.1 | 模厂评审及报价
| 3.0.2 | 结构更新
| 3.1.1 | 开模五金打样 |  |  | /
| 3.1.2 | 试模回货 |  |  | CAD图、爆炸图
| 2.9.2 | 原理图设计 |  |  | 原理图 | 包括PDF文档
| 2.9.3 | 软件程序设计 |  |  | 程序代码、程序测试说明
| 3.2.1 | PCB布板 |  |  | PCB资料 | PCB文档/贴片图/制版工艺/拼版图
| 3.2.2 | 回板 |  |  | PCBA
| 3.2.3 | 软件烧录与测试 |  |  | PCBA测试报告
| 3.3 | 试装 |  |  | / |  |  | DQE拟制--研发经理批准
| 3.4 | 试装评审 |  |  | 试装报告
| 3.5 | 输出BOM |  |  | 整机BOM
| 3.6 | 备料 |  |  | 安排采购进行提前备料
| 3.7 | 试产沟通（试产启动） |  |  | 结构爆炸图，
| 3.8 | 试产 |  |  | /
| 3.9 | 试产总结与任务分配 |  |  | 试产总结、公差分析报告、治具清单
| 3.1 | 测试验证 |  |  | /
|  | 3.10.1 | 结构问题改善 |  | 改善后的资料 | DQE跟进问题改善后的资料是否上传系统，测试报告是否发出
|  | 3.10.2 | 功能测试、改善电路问题 |  | 改善后的资料
|  | 3.10.3 | 软件问题改善 |  | 改善后的资料
|  | 3.10.4 | 体验测试 |  | 体验测试报告
|  | 3.10.5 | 老化循环测试、改善治具 |  | 老化测试报告
|  | 3.10.6 | 寿命、极限测试 |  | 寿命/极限测试报告
| 3.11 | 试产沟通（试产启动） |  |  | 二次试产计划表、SOP
| 3.12 | 二次试产
| 3.13 | 试产总结与任务分配 |  |  | 二次试产总结
|  | … | …
| 3.14 | 转量产评审 |  |  | 转量产报告
Note on G24: 实物
Note on F29: 实物
Note on F34: 流程