## 计划与实际的甘特图
计划与实际的甘特图 | [58 empty] | [42]
[项目名称：**项目]
[项目经理：***] |  |  |  | 项目启动: | 2017-12-22
|  |  |  | 时间周期: | 周
|  |  |  | 显示期间: | 1 | time axis 2017-12-22 to 2019-01-04
[10 empty] | 日 月 年 | 22 12月 '17 | 29 12月 '17 | 5 1月 '18 | 12 1月 '18 | 19 1月 '18 | 26 1月 '18 | 2 2月 '18 | 9 2月 '18 | 16 2月 '18 | 23 2月 '18 | 2 3月 '18 | 9 3月 '18 | 16 3月 '18 | 23 3月 '18 | 30 3月 '18 | 6 4月 '18 | 13 4月 '18 | 20 4月 '18 | 27 4月 '18 | 4 5月 '18 | 11 5月 '18 | 18 5月 '18 | 25 5月 '18 | 1 6月 '18 | 8 6月 '18 | 15 6月 '18 | 22 6月 '18 | 29 6月 '18 | 6 7月 '18 | 13 7月 '18 | 20 7月 '18 | 27 7月 '18 | 3 8月 '18 | 10 8月 '18 | 17 8月 '18 | 24 8月 '18 | 31 8月 '18 | 7 9月 '18 | 14 9月 '18 | 21 9月 '18 | 28 9月 '18 | 5 10月 '18 | 12 10月 '18 | 19 10月 '18 | 26 10月 '18 | 2 11月 '18 | 9 11月 '18 | 16 11月 '18 | 23 11月 '18 | 30 11月 '18 | 7 12月 '18 | 14 12月 '18 | 21 12月 '18 | 28 12月 '18 | 4 1月 '19
# | 任务描述 | 责任人 | 预算 | 项目进度 | 计划的开始时间 | 计划的结束时间 | 计划天数 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
| 项目阶段1 | 比尔 |  | 25% | 2018-01-15 | 2018-06-06 | 143 | 2018-02-01 | 2018-05-07 | 96
| 任务 1 |  |  | 50% | 2018-01-15 | 2018-01-28 | 14 | 2018-02-01 | 2018-02-14 | 14
| 任务 2 |  |  | 60% | 2018-01-29 | 2018-02-25 | 28 | 2018-02-15 | 2018-03-07 | 21
| 任务 3 |  |  | 50% | 2018-02-26 | 2018-03-15 | 18 | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 22
| 任务 4 |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-06-06 | 83 | 2018-02-13 | 2018-05-05 | 82
| 任务 5 |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-04-02 | 36 | 2018-02-28 | 2018-04-04 | 36
| 任务 6 |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-05-04 | 43 | 2018-03-25 | 2018-05-06 | 43
| 项目阶段1里程碑 |  |  |  | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 1 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 1
| 项目阶段2 | 汤姆
| 任务 1 |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-29 | 21 | 2018-02-06 | 2018-02-25 | 20
| 任务 2 |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-03-15 | 45 | 2018-02-24 | 2018-04-14 | 50
| 任务 3 |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-04-09 | 25 | 2018-04-13 | 2018-05-12 | 30
| 任务 4 |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-30 | 21 | 2018-05-11 | 2018-05-23 | 13
| 任务 5 |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-06-24 | 55 | 2018-05-22 | 2018-07-12 | 52
| 任务 6 |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-07-15 | 21 | 2018-07-11 | 2018-10-03 | 85
在此行之上可以插入新行